东诃办发〔2022〕16号

鄂尔多斯市东胜区诃额伦街道办事处关于

印发《诃额伦街道办事处电气消防安全

整治实施方案》的通知

各社区、辖区企事业单位：

为有效遏制辖区电气火灾高发势头，确保人民群众生命财产安全，按照鄂尔多斯市东胜区消防安全三年专项行动要求，结合实际，决定在全区范围内组织开展电气消防安全专项整治工作，现将《诃额伦街道办事处电气消防安全整治实施方案》印发你们，请认真贯彻执行。

（此页无正文）

鄂尔多斯市东胜区诃额伦街道办事处

2022年7月5日

诃额伦街道办事处电气消防安全

整治实施方案

为有效遏制全区电气火灾高发势头，确保人民群众生命财产安全，按照鄂尔多斯市东胜区消防安全三年专项行动及《鄂尔多斯市东胜区电气消防安全整治实施方案》的通知（东防委办发〔2022〕8号要求，结合我街道实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以国家法律法规和电气安全技术规定为依据，以源头防控和隐患整治为主要手段，以实现电气火灾隐患“不增新量、减少存量”为指导思想，广泛发动社会各界力量:通过专项整治行动，打击假冒伪劣和不合格电气产品，规范电气工程设计、施工安装，消除建筑电气火灾隐患，增强全社会电气防火安全意识，提高抗御火灾能力 极力减少电气火灾尤其是亡人电气火灾的发生，确保社会消防安全。

二、工作目标

全面排查整治公众聚集场所、“多合一”建筑、“九小场所、自建房电器产品及其线路使用管理等方面存在的隐患和问，排查整治社会单位电气使用维护违章违规行为，力争通过三年综合治理，实现社会单位电气使用维护安全水平明显提升，全区电气火灾事故显著减少。

三、整治的重点及内容

（一）整治的重点

重点加强电气安全使用教育，减少致灾因素的产生。公众聚集场所、“多合一”建筑、“九小场所、自建房是本次整治的重点区域。

- 整治的内容

1.生产流通环节，严把产品质量关。检查电气产品生产销售单位是否具备相应生产、经营证照;检查电气产品的市场准入许可证书以及许可证书与生产、销售产品的一致性。

2.设计施工环节，严把工程审验关。检查从事电气工程设计施工安装的单位和人员是否具备相应资质。

3.隐患整治环节，严把检查督改关。全面开展建筑电气火灾隐患大排查，检查电气线路是否适应用电设备的负荷容量，是否满足安全载流要求：检查安全保护装置是否匹配，营业场所歇业后断电措施是否到位:检查电气使用是否存在产品质量不合格、电气线路和电器产品老化等现象。

4.操作使用环节，严把安全教育关。检查安全用电和消防管理制度是否严格执行:检查是否存在违章操作现象，电气线路、用电设备及其高温发热部位是否与可燃易燃物品保持安全距离；检查电气防火安全教育和消防安全意识是否到位。

四、治理时间和步骤

2022年7月1日开始至2022年10月20日结束，分四个阶段进行。

（一）动员部署阶段（2022年7月1日- 7月5日）。各社区要结合本辖区实际，制定具体实施方案，全面动员部署，合理安排进度，广泛开展宣传。

（二）自查自纠阶段（2022年7月6日至2022年7月15日）。组织发动电器产品及其线路生产、销售和使用单位，建设工程电气设计、施工、监理单位、施工图审查机构、物业服务企业等单位以及居民家庭，自行组织检查，排查电器产品及其线路是否符合法律、法规、技术标准、规范要求，对检查发现的问题进行整改。

（三）全面排查阶段（2022年7月16日至2022年10月 8日）。街道、各社区要组织对辖区易燃易爆单位、人员密集场所、文物建筑、居民住宅区的物业管理单位等各类社会单位以及城中村、棚户区、老旧小区进行一次全面排查，摸清本地区各类单位（场所）、区域的底数以及电气线路消防安全现状、单位落实用电安全管理制度、电工持证上岗等基本情况，并建立电气火灾防范基础台账。配合相关部门组成联合检查组，积极发动社会各方面力量，集中排查整治电气安全隐患，遏制电气火灾多发势头。对查出的电气隐患，能立即整改的，必须立即整改；无法立即整改的，必须落实整改责任人、整改期限和整改措施，并在整改期间采取可靠的措施，确保安全。

（四）总结验收阶段（2022年10月9日至2022年10月20日）。各社区要对电气消防安全专项整治工作开展情况进行汇总分析，认真总结经验做法，查找工作中存在的不足，建立电气火灾防范长效管理机制，从源头上提升电气火灾防范水平，巩固、深化专项整治成果。对整治不彻底、问题突出的单位，组织相关职能部门要联合进行督办，跟踪问效。

五、工作要求

（一）高度重视，落实责任。各社区书记要高度重视，充分认识到开展此次综合治理工作的重要意义，及时动员部署，加强工作统筹，结合实际研究制定实施方案、细化整治目标、整治标准和整治措施，确定重点地区和重点环节，积极研究解决专项整治工作中发现的突出问题，务求治理实效。

（二）部门联动，形成合力。各社区要加强与相关部门的协作配合，联合组织检查、督查，建立健全信息共享、情况通报、联合查处、案件移送机制，对发现的问题要追根溯源、一查到底，及时通报违法违规行为，移送违法违规案件，加强全链条监管和跨区域打击力度，切实形成执法合力。

（三）广泛宣传，全民参与。要通过各种形式广泛宣传电气

消防专项整治的目的和意义，开展安全用电的宣传教育，普及安全用电常识。要积极利用各类媒介，宣传电气火灾事故教训，曝光无证非法生产、销售假冒伪劣电器产品的违法行为，引导社会加强舆论监督，推动电器产品质量提高。鼓励社会单位应用电气火灾监控技术，提升对电器产品及其线路运行状态的监测、预警和处置能力。鼓励群众举报电气安全隐患，集中宣传报道电气火灾防范专项整治成效和典型案例，形成全民关注参与电气火灾防治的浓厚氛围。

请各社区于每月18日前报送附件1统计表，10月18日前报送专项整治工作总结。

附件：诃额伦街道电气火灾综合治理联合检查统计表

鄂尔多斯市东胜区诃额伦街道办事处          2022年7月5日印发

附件

诃额伦街道电气火灾综合治理联合检查统计表

社区：               联合检查的部门：

|  | 检查 单位名称 | 地址 | 检查时间 | 发现的电气安全隐患内容 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报人：        审核人 ：        填报时间：