东政发〔2022〕39号

鄂尔多斯市东胜区人民政府关于开展

第三次土壤普查的通知

各镇人民政府，各街道办事处，区直各有关部门：

按照党中央、国务院和自治区党委、人民政府及市委、市人民政府有关决策部署，依据《国务院关于开展第三次土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）、《内蒙古自治区人民政府关于开展全区第三次土壤普查的通知》（内政发〔2022〕11号）和《鄂

尔多斯市人民政府关于开展全市第三次土壤普查的通知》（鄂府发〔2022〕54号）要求，为全面掌握我区土壤资源状况和土壤质量变化趋势等情况，区人民政府决定自2022年起组织开展第三次土壤普查工作。现将有关事宜通知如下。

一、普查思路与目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府及市委、市人民政府关于耕地保护和建设生态文明的决策部署，遵循土壤普查的全面性、科学性、专业性原则，衔接已有成果，按照“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”的要求，全面查明查清我区土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等，全面提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农牧业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础，为加快农牧业和农村牧区现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。

二、普查对象与内容

(一）普查对象

耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤。其中，林地、草地重点调查与食物生产相关的土地，未利用地重点调查与可开垦耕地资源相关的土地，如盐碱地等。

（二）普查内容

主要包括土壤性状普查、土壤类型普查、土壤立地条件普查、土壤利用状况普查四个方面。

1.土壤性状普查。通过土壤样品采集和测试，普查土壤颜色、质地、有机质、酸碱度、养分、容重、孔隙度、重金属等土壤理化指标，以及满足优势特色农产品生产的微量元素；在典型区域普查植物根系、动物活动、微生物数量、类型、分布等土壤生物学指标。

2.土壤类型普查。以第二次土壤普查成果为基础，对主要土壤类型采取剖面挖掘观测、采样化验等措施获取相关数据，补充完善土壤类型。

3.土壤立地条件普查。重点普查野外调查采样点所在区域的地形地貌、植被类型、气候、水文地质等情况。

4.土壤利用状况普查。重点普查基础设施条件、种植制度、耕作方式、灌排设施情况、作物产量水平等基础信息和肥料、农药、农膜等农业投入品使用情况。

三、普查进度安排

2022年，制定我区土壤普查实施方案。

2023-2024年，全面开展普查工作，组织开展技术实训指导，完成外业调查采样和内业测试化验，开展土壤普查数据库与样品库建设，形成阶段性成果。其中外业调查采样、内业测试化验时间截至2024年10月。

2025年上半年，完成普查成果整理、数据审核、录入等工作，汇总形成第三次土壤普查基本数据；下半年，完成普查成果验收、汇交与总结，建成土壤普查数据库与样品库，形成我区耕地质量报告和土壤利用适宜性评价报告。

四、普查组织实施

土壤普查是一项重要的国情国力调查，涉及范围广、参与部门多、工作任务重、技术要求高。为加强组织领导，成立东胜区第三次土壤普查工作组（下称工作组）,负责普查组织实施中重大问题的研究和决策。工作组下设办公室，办公室设在区农牧局，负责普查工作的具体组织实施和协调。办公室下设综合协调组、普查技术组、专家咨询组，综合协调组由区农牧局、区发展和改革委员会、区财政局、区统计局、区水利局、区生态环境分局、区自然资源分局、区林业和草原分局等部门相关科室及区农牧技术推广中心主要负责人组成，负责工作统筹、人员调度、组织协调、资金筹措等；普查技术组由区农牧局、区水利局、区自然资源分局、区林业和草原分局等部门相关技术人员组成，要进一步细化分工，分别负责我区耕地（含园地）土壤、林草地、未利用地（重点为盐碱地）土壤普查的具体实施工作；专家咨询组由具备丰富实践经验和相关专业知识的专家组成，负责审查相关方案、解决工作中的难点问题、技术培训、实地指导等。各组要各司其职、各负其责，通力协作、密切配合，确保高质量完成普查任务。

五、普查经费保障

本次土壤普查经费由中央财政和地方财政按承担的工作任务分担。地方财政负责本区域的外业调查采样、内业测试化验、技术培训、专家指导服务、数据分析、成果汇总和数据库样品库建设等。区直各有关部门要根据工作需要及时与区财政局对接，做好经费预算保障工作。

六、普查工作要求

区直各有关部门要加强技术指导、专业技术人员配置、普查队伍培训，确保土壤普查专业化、标准化、规范化。要强化质量控制，建立普查工作质量管理体系和普查数据质量追溯机制，层层压实责任。各级普查机构及其工作人员必须严格按要求报送普查数据，确保数据真实、准确、完整。任何地区、部门、单位和个人都不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得弄虚作假和篡改普查数据。各镇、街道和区直各有关部门要充分利用全国统一的土壤普查工作平台等现代化技术手段，提高信息化水平，科学、规范、高效推进普查工作。要用好报刊、广播、电视、互联网等媒体，广泛宣传土壤普查的重要意义和要求，为普查工作顺利开展营造良好社会氛围。

附件：东胜区第三次土壤普查工作组

鄂尔多斯市东胜区人民政府

2022年8月19日

附件

东胜区第三次土壤普查工作组

组  长：杜  娟  区人民政府副区长

副组长：郝  亮  区政府办公室副主任

王明英  区农牧局局长

王生荣  区自然资源分局局长

成  员：刘向东  区发展和改革委员会副主任

郝迎春  区财政局副局长

祁瑞峰  区水利局副局长

马富强  区农牧局副局长

田闻瑾  区统计局副局长

李  瑞  区生态环境分局副局长

苏文光  区自然资源分局副局长

工作组办公室设在区农牧局，办公室主任由区农牧局副局长马富强兼任。

鄂尔多斯市东胜区人民政府办公室          2022年8月19日印发