## 自治区彩票公益金盛世康城
附件2
自治区财政专项彩票公益金支持地方社会公益 事业发展资金绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 鄂尔多斯市东胜区盛世康城幼儿园新园项目
所属盟市 |  |  | 鄂尔多斯市 |  | 所属年度 |  | 2024年-2025年
主管部门 |  |  | 鄂尔多斯市东胜区教育体育局 |  | 资金使用单位 | 鄂尔多斯市东胜区政府投资项目代建中心
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A×100%）
|  |  | 项目资金总额 | 2257.0393 | 2122.0393 |  | 94.02%
|  |  | 其中：自治区财政专项彩票公益金 | 450 | 2022年
2023年
[5 empty] | 2024年 | 315 | 70%
截止2025年3月底
|  |  | 其它资金 | 1807.0393 | 1807.04 |  | 100%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配科学
|  |  | 下达及时性 | 下达及时 |  |  | 下达中央专项彩票公益金450万元，已支付315万元，剩余135万元待出具竣工结算报告后按照结算报告金额支付工程尾款。
|  |  | 拨付合规性 | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 | 使用规范
|  |  | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理有效
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为实现城乡教育资源均衡配置，完善学前教育实施，拟新建一处幼儿园，解决范围内适龄幼儿入学问题，均衡东胜区基础教育布局，推进教育均衡发展，努力实现城乡教育资源均衡配置，着力改善办学条件。 |  |  |  | 东胜区盛世康城幼儿园新园项目已于2024年7月份竣工验收，有效解决了范围内适龄幼儿入学问题，为均衡东胜区基础教育布局、推进教育均衡发展、实现城乡教育资源均衡配置做出重大贡献。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 实际 完成值 | 未完成原因 和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 增加幼儿园数量 |  | 1所 | 1所
|  |  | 幼儿园教学楼建筑面积 |  | 4651㎡ | 4651㎡
|  | 质量指标 | 项目工程完工率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目建设完工时间 |  | 2024-12-01 | 2024-07-01
|  |  | 资金支付时间 |  | 及时 | 及时
|  | 成本指标 | 自治区财政专项彩票公益金投资额 |  | 450万 | 315万 | 下达中央专项彩票公益金450万元，已支付315万元，剩余135万元待出具竣工结算报告后按照结算报告金额支付工程尾款。
|  |  | 项目彩票公益金投资金额二 |  | 无
……
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决范围内适龄幼儿入学问题 |  | 有效解决 | 有效解决
|  |  | 改善办学条件 |  | 有效改善 | 有效改善
|  | 生态效益指标 | 无
无
|  | 可持续影响指标 | 实现城乡教育资源均衡配置 |  | 有效实现 | 有效实现
|  |  | 推进教育均衡发展 |  | 有效推进 | 有效推进
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生家长 |  | ≥90% | 95%
……
说明 | 请在此处简要说明巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年 度的结转结余资金等。
3.执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。