附件：1

东胜区棚户区散煤燃烧治理工作领导小组

|  |  |
| --- | --- |
| 组 长：刘凤云 | 区委副书记、政府区长 |
| 副组长：解怀君 | 区人民政府副区长 |
| 李晓东 | 区人民政府副区长 |
| 成 员：袁 飞 | 区人民政府办公室副主任 |
| 张 勇 | 市生态环境局东胜区分局局长 |
| 高志亮 | 区住房和城乡建设局局长 |
| 高云胜 | 区财政局局长 |
| 史茂林 | 区能源局局长 |
| 呼占国 | 区市场监督管理局局长 |
| 王明英 | 区房屋征收管理局局长 |
| 訾永斌 | 区住房综合服务中心主任 |
| 董平礼 | 区城市管理综合执法局局长 |
| 白永利 | 区公安分局副局长、交警大队大队长 |
| 孙国权 | 交通街道党工委副书记、办事处主任 |
| 温永华 | 公园街道党工委副书记、办事处主任 |
| 康小平 | 林荫街道党工委副书记、办事处主任 |
| 倪世忠 | 富兴街道党工委副书记、办事处主任 |
| 张利军 | 天骄街道党工委副书记、办事处主任 |
| 苏 鹏 | 诃额伦街道党工委副书记、办事处主任 |
| 郝玉军 | 惠和供热有限责任公司董事长 |

附件：2

|  |
| --- |
| 根据综合研判易于集中供热 |

|  |
| --- |
| 所属居委会（村委会）负责进行登记， 一户一档填写《2020 年度东胜区集中供热 居民档案表》（以下简称《档案表》）基础信 息，并将散煤替代居民汇总报至街道办事 处，经街道办事处主任审核确认签字盖 章，于 2020 年 7 月 20 日前，报送至区财政 局和区住房和城乡建设局。 |

|  |
| --- |
| 棚户区所在街道办事处和区住房和 城乡建设局根据集中供热居民信息汇总 数据负责统筹规划集中供热事宜，并填写 《2020 年东胜区居民集中供热公示表》（以 下简称《公示表》）。 |

|  |
| --- |
| 棚户区所在街道办事处协调相关居 委会（村委会）、区住房和城乡建设局开展 集中供热施工 。 居委会（村委会）须将《公 示表》公示 7 天，并公开举报电话。 |

|  |
| --- |
| 棚户区所在居委会（村委会）负责人 将《档案表》、公示照片 、集中供热施工照 片等材料一并报送至街道办事处，经街道 办事处审核无误后，报区财政局，并由区 财政局统一向集中供热企业支付资金。 |

|  |
| --- |
| 棚户区所在街道办事处根据散煤替代 汇总信息负责订购型煤和洁净炉具 。 同 时，街道办事处负责指定集中配送场所，区 能源局、区城市管理执法局、区公安分局配 合 。 当地户籍常住居民每户可免费安装型 煤专用炉具 1 台，领取型煤 2.5 吨，置换现有 储存原煤 。 并填写《2020 年东胜区居民散 煤替代公示表》（以下简称《公示表》）。 |

工作流程

|  |
| --- |
| 按照公开透明、市场竞争、双向选择、经济便捷、保障质量的原则，在资格采购入围 清洁型煤、型煤专用炉具生产配送企业中，选择 1 家以上企业作为东胜区供货商，并与 其签订《东胜区清洁型煤供货协议》和《东胜区型煤专用炉具供货协议》。 |



|  |
| --- |
| 棚户区所在街道办事处居委会（村委会）和区房屋征收管理局共同配合，实地调查 走访所在辖区内燃用散煤采暖的居民实际情况，综合研判。 |



|  |
| --- |
| 根据综合研判易于替代清洁炉具则替 代炉具 |



|  |
| --- |
| 所属居委会（村委会）负责进行登记， 一户一档填写《2020 年度东胜区散煤替代 居民档案表》（以下简称《档案表》）基础信 息，并将散煤替代居民汇总报至街道办事 处，经街道办事处主任审核确认，签字盖 章，于 2020 年 7 月 20 日前，报送至区财政 局。 |





|  |
| --- |
| 棚户区所在街道办事处协调相关居委 会（村委会）、型煤和炉具企业做好配送、安 装工作 。 型煤企业负责将型煤配送到户， 炉具企业负责将炉具配送到户并安装调 试 。 居委会（村委会）协助做好签收工作 。 配送完成后，居委会（村委会）须将《公示 表》公示 7 天，并公开举报电话。 |



|  |
| --- |
| 棚户区所在居委会（村委会）负责人将 《档案表》、公示照片、洁净煤送达照片、洁 净炉具安装照片等材料一并报送至街道办 事处，经街道办事处审核无误后，报区财政 局，并由区财政局统一向型煤、炉具企业支 付资金。 |

附件：3

2020 年度东胜区散煤替代居民档案表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础信息 | 姓名 |  | | 联系电话 |  | 身份证 |  | |
| 住址 |  | | | 经度 |  | 纬度 |  |
| 炉具配送 信息 | 安装地点 | | | 生产企业 | 炉具型号 | 安装时间 | 安装人员 签字 | 居民确认 签字 |
|  | | |  |  |  |  |  |
| 清洁型煤 配送信息 | 生产企业 | | | 配送数量 | | 配送时间 | | 居民确认 签字 |
|  | | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  |
| 合计 | ―――――― | |  | ――――  ― |  |  |  |  |

填写说明：居民经纬度按手机使用指南针软件实际测量数值填写 。 炉具安装地点与住址相同时 可以空白 。清洁型煤配送信息中的数量指型煤配送到户数。

附件：4

2020 年东胜区居民散煤替代公示表

下列居民领取政府清洁型煤（标注安装炉具型号的，安装了政府提供免费型煤专用炉具），并承诺 在 2020 －2021 采暖季不燃用散煤，特此公示 。如对上述公示内容有异议，可拨打举报电话：

XX 社区（公章） 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 居民姓名 | 领取型煤（吨） | 替换炉具数量  （台） | 安装炉具型号 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |